Приложение № 4

к концессионному соглашению

от «__»________2016 года №____

Мероприятия по выполнению Задания

1. Выполнение мероприятий по созданию и реконструкции муниципального имущества:

Указывается предложение концессионера.

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации | Объем инвестиций в тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием с. Сосновый Бор, ул. Трудовая, 29а, котельная «Центральная». | - Ремонт вспомогательного оборудования (демонтаж и монтаж сетевых насосов, подпиточных и дымососов ежегодно с заменой подшипников на электродвигателях и насосах). | 415 |
|  |  | - Произвести капитальный ремонт электропроводки здания котельной. | 225 |
|  |  | - Произвести ремонт ТС от жилого дома №4 до жилого дома №3 (замена труб), протяженность – 43 м., диаметр труб – 139 мм., в лотках. | 85 |
|  |  | - Произвести ремонт ТС от ТК10 до УТ15 (замена труб), протяженность – 157 м., диаметр труб – 76 мм., в лотках. | 240 |
|  |  | - Установить частотные преобразователи на дымососы. | 170 |
|  |  | - Произвести демонтаж и монтаж системы отопления с заменой труб в здании котельной и в комнате отдыха. | 165 |
|  |  | - Произвести косметический ремонт здания котельной. | 325 |
|  |  | - Произвести замену котельного оборудования. | 1 500 |
|  |  | - Произвести ремонт вводов (врезок) в жилые дома, количество -11 вводов (врезок). | 22 |
|  |  | - Произвести замену изоляции на участках тепловых сетей. | 277,7 |
|  |  | - Произвести замену запорной арматуры. | 280 |
|  |  | - Установить частотные преобразователи на сетевые насосы. | 160 |
|  |  | - Установить коммерческий учет реализуемой тепловой энергии на источнике тепла. | 80 |
|  |  | - Произвести монтажные работы. | 120 |
| 2 | Здание котельной с оборудованием с. Гулик, ул. Центральная, 20, котельная «Школа». | - Ремонт вспомогательного оборудования (демонтаж и монтаж сетевых насосов, подпиточных и дымососов ежегодно с заменой подшипников на электродвигателях и насосах). | 204,55 |
|  |  | - Произвести капитальный ремонт электропроводки здания котельной. | 47 |
|  |  | - Установить частотные преобразователи на дымососы, сетевые насосы. | 40 |
|  |  | - Произвести замену котельного оборудования. | 400 |
|  |  | - Произвести ремонт ТС от ТК3 до здания школы (замена труб), протяженность – 86 м., диаметр труб – 108 мм., с выносом на поверхность. | 80 |
|  |  | - Произвести замену труб на участках тепловых сетей. | 80 |
|  |  | - Произвести косметический ремонт здания котельной. | 91 |
|  |  | - Произвести замену изоляции на участках тепловых сетей. | 101 |
|  |  | - Произвести замену запорной арматуры. | 101 |
|  |  | - Установить коммерческий учет реализуемой тепловой энергии на источнике тепла. | 60 |
|  |  | - Произвести монтажные работы. | 60 |

- Объемы и сроки инвестиций, которые предполагается осуществить Концессионером:

| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511,25 тыс.руб. | 265,0 тыс.руб. | 255,0 тыс.руб. | 240,0 тыс.руб. | 220,0 тыс.руб. | 170,0 тыс.руб. | 135,0 тыс.руб. | 181,0 тыс.руб. | 161,0 тыс.руб. | 626,0 тыс.руб. | 151,0 тыс.руб. | 221,0 тыс.руб. | 641,0 тыс.руб. | 706,0 тыс.руб. | 846,0 тыс.руб. |

В том числе:

| № п/п | Наименование Мероприятия | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием с. Сосновый Бор, ул. Трудовая, 29а, котельная «Центральная». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Ремонт вспомогательного оборудования (демонтаж и монтаж сетевых насосов, подпиточных и дымососов ежегодно с заменой подшипников на электродвигателях и насосах). | 415 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - Произвести капитальный ремонт электропроводки здания котельной. | 225 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  | 3) Произвести ремонт ТС от жилого дома №4 до жилого дома №3 (замена труб), протяженность – 43 м., диаметр труб – 139 мм., в лотках. | 85 | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Произвести ремонт ТС от ТК10 до УТ15 (замена труб), протяженность – 157 м., диаметр труб – 76 мм., в лотках. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 5) Установить частотные преобразователи на дымососы. | 170 | 80 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Произвести демонтаж и монтаж системы отопления с заменой труб в здании котельной и в комнате отдыха. | 165 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  |
|  | 7) Произвести косметический ремонт здания котельной. | 325 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 8) Произвести замену котельного оборудования. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 600 |
|  | 9) Произвести ремонт вводов (врезок) в жилые дома, количество -11 вводов (врезок). | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Произвести замену изоляции на участках тепловых сетей. | 277,7 | 12,7 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 11) Произвести замену запорной арматуры. | 280 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 12) Установить частотные преобразователи на сетевые насосы. | 160 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) Установить коммерческий учет реализуемой тепловой энергии на источнике тепла. | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Произвести монтажные работы. | 120 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 2 | Здание котельной с оборудованием с. Гулик, ул. Центральная, 20, котельная «Школа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Ремонт вспомогательного оборудования (демонтаж и монтаж сетевых насосов, подпиточных и дымососов ежегодно с заменой подшипников на электродвигателях и насосах). | 204,55 | 15,55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 2) Произвести капитальный ремонт электропроводки здания котельной. | 47 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3) Установить частотные преобразователи на дымососы, сетевые насосы. | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Произвести замену котельного оборудования. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 5) Произвести ремонт ТС от ТК3 до здания школы (замена труб), протяженность – 86 м., диаметр труб – 108 мм., с выносом на поверхность. | 80 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Произвести замену труб на участках тепловых сетей. | 80 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Произвести косметический ремонт здания котельной. | 91 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 8) Произвести замену изоляции на участках тепловых сетей. | 101 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 9) Произвести замену запорной арматуры. | 101 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 10) Установить коммерческий учет реализуемой тепловой энергии на источнике тепла. | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Произвести монтажные работы. | 60 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 5329,25 | 511,25 | 265 | 255 | 240 | 220 | 170 | 135 | 181 | 161 | 626 | 151 | 221 | 641 | 706 | 846 |

| КОНЦЕДЕНТ Глава Сосновоборского сельсовета ______________________Н.В. Ельчин «______»__________________2016 г. | КОНЦЕССИОНЕР Генеральный директор ООО «Тепло 8» __________________________В.Б. Дедышев «______»__________________2016 г. |
| --- | --- |