## прил 2
Приложение №2 к концессионному соглашению №______ от _____________ 2023 г.
Основные мероприятия, направленные на реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, планируемая стоимость и сроки исполнения работ
№ п/п | Наименование объектов и виды работ по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения | Номер локальной сметы | Сметная стоимость работ, (тыс. руб.) с НДС | Сроки исполнения работ по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения
1 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 6 кВ в п Золотая гора Зейского района Амурской области | ЛС XIV-01-01 | 829.9962 | 2024-2025
2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 Золотая гора Зейского района, Амурской области |  | 9465.8921 | 2026-2029
10295.8883
| Глава Сосновоборского сельсовета |  | Директор ООО "РЭС"
| _________Н.В. Ельчин |  | ____________В.Г.Парфенов

## прил3
Приложение № 3
к концессионному соглашению №___
от _________________2023 г
Финансовый план ООО «Районные электрические сети"» на 2023-2038 годы
на реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов
№ п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятия | № сметного расчета | Всего, тыс. руб. с НДС по поселку | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | п. Береговой | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 6 кВ в п Золотая гора Зейского района Амурской области | JЛС XIV-01-01 | 829.9962 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331 | 55.3331
|  | КОНЦЕДЕНТ |  |  | 2034: КОНЦЕССИОНЕР
|  | Глава Сосновоборского сельсовета |  |  | 2034: Директор ООО "РЭС"
|  | _________Н.В. Ельчин |  |  | 2034: ____________В.Г.Парфенов
2 вариант
6кВ от ПС-110 до КТП 6/10кВ 420м
№ п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятия | № сметного расчета | Всего, тыс. руб. с НДС по поселку | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г | 2036г | 2037г | 2038г
1 | п. Золотая гора | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 6 кВ в п Золотая гора Зейского района Амурской области,тыс.руб. | JЛС XIV-01-01 | 829.9962 | 2024г: 414.9981; 2025г: 414.9981
2 | п. Золотая гора | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 Золотая гора Зейского района, Амурской области, тыс.руб |  | 9465.8921 | 2026г: 1352.2703; 2027г: 2704.5406; 2028г: 2704.5406; 2029г: 2704.5406 | 0
|  | итого |  | 10295.8883 | 2024г: 414.9981; 2025г: 414.9981; 2026г: 1352.2703; 2027г: 2704.5406; 2028г: 2704.5406; 2029г: 2704.5406
|  | КОНЦЕДЕНТ |  |  | 2034г: КОНЦЕССИОНЕР
|  | Глава Сосновоборского сельсовета |  |  | 2034г: Директор ООО "РЭС"
|  | _________Н.В. Ельчин |  |  | 2034г: ____________В.Г.Парфенов

## прил1
Приложение № 1
к концессионному соглашению №__
от _________________2023г
Детальное описание объекта концессионого соглашения
№ пп | Наименование объекта | Кадастровый номер | Правообладатель | вид.№, дата госрегистрации | Адрес объекта | год ввода в эксплуатацию | Детальное наименование
п. Золотая Гора
1 | Трансформаторная подстанция | 28:13:000000:1496 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1496 -28/055/2022-3, 05.09.2022 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | 1950 | Трансформаторная подстанция 6/0,38 кВ с мощностью трансформатора 250 кВ*А, предназначенная для преобразования и распределения элекктроэнергии потребителям
2 | Переключательный пункт | 28:13:000000:1497 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1497-28/055/2022-3, 05.09.2022 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | 1910 | Переключательный пункт линии электропередачи- Электрическое устройство, служащее для изменения схемы линии электропередачи
3 | Воздушная линия | 28:13:000000:1494 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1494-28/055/2022-3, 06.09.2022 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | 1950 | Воздушная линия 6 кВ протяженностью 0,429 км. на деревянных опорах и деревянных на жб приставках с проводами АС-50, АС-70;
4 | Воздушная линия | 28:13:000000:1495 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1495-28/055/2022-3, 05.09.2022 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | 1950 | Воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 4,588 км. на деревянных опорах и деревянных на жб приставках с проводами АС-35, АС-50
5 | Кабельная линия | 28:13:000000:1493 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1493-28/055/2022-3, 06.09.2022 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | внесение в ЕГРН 29.07.2022 | Кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 0,856 км.
6 | Кабельная линия | 28:13:000000:1492 | Муниципальное образование Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурской области | 28:13:000000:1495-28/055/2022-3 | Амурская область, Зейский район, п Золотая Гора | внесение в ЕГРН 29.07.2023 | Кабельная линия 6 кВ протяженностью 0,21 км.
| КОНЦЕДЕНТ |  |  |  |  | КОНЦЕССИОНЕР
| Глава Сосновоборского сельсовета |  |  |  |  | Директор ООО "РЭС"
| #VALUE! |  |  |  |  | ____________В.Г.Парфенов