**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Сосновоборского сельского Совета народных депутатов**

**Единый день голосования – 19 сентября 2021 г.**

**Дата официального опубликования**

**решения о назначении выборов – 28 июня 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 7 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 8 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 16 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 18 сентября 2021 года *(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – не позднее 16 сентября 2021 года)* | Председатели и секретари участковой избирательной комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 30 июля 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Зейского района |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия Зейского района |
|  | Направление в ИКАО сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Зейского района |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Амурской области |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | С 30 июля по 19 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Зейского района |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 3 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Зейского района |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации | | | |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО Сосновоборского сельсовета | Не позднее  13 сентября 2021 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата; зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день,  предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо  непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в избирательную комиссию муниципального образования |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2021 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| Избирательные объединения | | | |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях  и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в ИКМО Сосновоборского сельсовета для регистрации уполномоченного представителя | Со дня выдвижения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по многомандатному избирательному округу |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМу ИЗБИРАТЕЛЬНому ОКРУГу и регистрация кандидатов | | | |
|  | Направление извещения в ИКМО Сосновоборского сельсовета о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, в течение 25 дней  С 29 июня 2021 г.  по 23 июля 2021 г. включительно | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета документов для заверения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | После проведения мероприятия по выдвижению списка кандидатов по многомандатному избирательному округу до окончания периода выдвижения | Избирательные объединения |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета документов, уведомляющих о выдвижении кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 23 июля 2021 г. | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, кандидаты из заверенного списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Незамедлительно | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии | В течение одних суток | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО Сосновоборского сельсовета о выдвижении кандидата, и заканчивается 28 июля 2021 г. | Кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 9 августа 2021 года до 18 часов по местному времени | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ИКМО Сосновоборского сельсовета ю для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат,  избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО Сосновоборского сельсовета, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Обнародование сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток после регистрации | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 8 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета, участковая избирательная комиссия |
| статус кандидатов | | | |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 13 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее - не позднее 17 сентября 2021 года *(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – не позднее 11 сентября 2021 года*, а *при наличии вынуждающих к тому обстоятель*ств *– не позднее 15 сентября 2021 года)* | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, и представление данного решения в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 13 сентября 2021 года*(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – не позднее 11 сентября 2021 года)* | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Амурской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | По представлению органа Управления Роскомнадзора по Амурской области не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в ИКМО Сосновоборского сельсовета заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |
| Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |
| Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 18 сентября 2021 года *(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года)* |  |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 августа 2021 года и прекращается в ноль часов по местному времени 18 сентября 2021 года *(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года)* |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 21 августа 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Представление данных учета печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 29 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета информации об общем объеме печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета с участием представителей муниципальных редакций периодических печатных изданий |
|  | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После проведения жеребьевки | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика избирательной комиссией муниципального образования | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собрания в расположении воинских частей в исключительном случае, предусмотренном п. 7 ст. 59 Законом № 222-ОЗ | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в  ИКМО Сосновоборского сельсовета экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО Сосновоборского сельсовета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 4 июля 2021 года | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 24 октября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных денежных средств | Не позднее чем через 60 дней после представления в Умлеканский сельский Совет народных депутатов финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | не позднее чем через 30 дней со дня их представления в представительный орган муниципального образования | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения избирательной комиссии муниципального образования Сосновоборскогосельсовета | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Предоставление по требованию ИКМО Сосновоборского сельсовета, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а  с 15 сентября 2021 года немедленно *(при голосовании в течение трех дней подряд в соответствии со ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ – с 13 сентября 2021 года - немедленно)* | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ИКМО Сосновоборского сельсовета | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО Сосновоборского сельсовета | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 18 октября 2021 года | Кандидат, не зарегистрированный в ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | С 18 ноября 2021 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Представление в ИКМО Сосновоборского сельсовета итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО | Не позднее 16 августа 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 15 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 29 августа 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 7 сентября 2021 года по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО Сосновоборского сельсовета, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию | Не позднее 15 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ИКМО Сосновоборского сельсовета, участковые избирательные комиссии |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | Не менее чем за один час до начала голосования | **ИКМО Сосновоборского сельсовета** |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в дни голосования –  17,18,19 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 27 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Предоставление в ИКМО Сосновоборского сельсовета копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок | Кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее  28 сентября 2021 года | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Сосновоборского сельского Совета народных депутатов | В течение двух месяцев со дня голосования | ИКМО Сосновоборского сельсовета |
|  | Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках избирателей | Может уточняться по истечении трех месяцев после официального опубликования результатов выборов | ИКМО Сосновоборского сельсовета |